# МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 апреля 2014 г. № 205

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1266 приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год, по которым Минэкономразвития России является головным исполнителем в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1266 (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год, по которым Минэкономразвития России является соисполнителем в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1266 (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Елина Е.И.

4. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 14 июня 2013 г. № 335 "Об исполнении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Министр

А.В.УЛЮКАЕВ

Приложение № 1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД,

ПО КОТОРЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОВНЫМ

ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. № ДМ-П13-1266

| № п/п (№) <1> | Наименование (содержание) проекта акта (документа) | Вид документа (проект) | Опорные сроки реализации мероприятий | Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители | Исполнители в Минэкономразвития России |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Направление в департаменты - соисполнители на согласование, размещение на сайте <2> для общественного обсуждения (только для нормативных правовых актов) | Направление на межведомственное согласование, размещение на сайте <2> в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы (только для нормативных правовых актов) | Направление в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз | Контрольный срок (представление проекта документа на рассмотрение курирующему заместителю Министра) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Акты Правительства Российской Федерации |
| 1 (6) | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке" (в части установления порядка размещения информации, предусмотренной подпунктом "б" части 1 статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 01.03 | 12.03 | 26.03 | 8.04 | Минфин России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 2 (7) <3> | Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовом объеме закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, Порядке расчета указанного объема, а также Форме годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требованиях к содержанию этого отчета <3> (подпункт "б" пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ, статья 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 12.03 | 04.04 | 18.04 | 28.04 | Минфин России ФАС России ГК "Росатом" | Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 3 (8) | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов" (пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 12.03 | 04.04 | 18.04 | 28.04 | Минфин России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 4 (9) <3> | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 "Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд" (пункт 5 статьи 39 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 12.03 | 04.04 | 18.04 | 28.04 | Минфин России Минэнерго России ФАС России | Департамент государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 5 (11) <3> | Об установлении порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения (часть 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 12.03 | 04.04 | 18.04 | 28.04 | Минфин России ФАС России Рособоронзаказ | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 6 (17) <3> | Об установлении порядка и условий отбора операторов электронных площадок для проведения электронных аукционов (часть 4 статьи 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.05 | 03.06 | 17.06 | 27.06 | Минкомсвязь России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 7 (18) <3> | Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения федеральных нужд (часть 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.05 | 03.06 | 17.06 | 27.06 | Минфин России ФАС России Рособоронзаказ | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 8 (19) | Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения федеральных нужд (часть 4 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.05 | 03.06 | 17.06 | 27.06 | Минфин России ФАС России Рособоронзаказ | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 9 (21) <3> | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг" (пункт 4 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 16.06 | 04.07 | 18.07 | 28.07 | Минфин России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 10 (22) | Об установлении порядка и сроков ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок (часть 5 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 16.06 | 04.07 | 18.07 | 28.07 | Минкомсвязь России Минфин России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 11 (23) <3> | Об установлении порядка формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правил использования указанного каталога (часть 6 статьи 23 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 16.07 | 04.08 | 18.08 | 27.08 | Минфин России Минпромторг России Росстат | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 12 (24) | Об установлении порядка функционирования единой информационной системы в сфере закупок, требований к технологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы в сфере закупок, в том числе требований к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой информационной системе в сфере закупок, порядка информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере закупок с иными информационными системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными финансами (часть 2 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Распоряжение Правительства Российской Федерации | 16.07 | 04.08 | 18.08 | 27.08 | Минкомсвязь России Минфин России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 13 (25) <3> | Об утверждении перечня операторов электронных площадок для проведения электронных аукционов (часть 4 статьи 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 10.08 | 01.09 | 16.09 | 26.09 | ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 14 (26) <3> | Об установлении порядка обоснования закупок и формы такого обоснования (часть 7 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 01.10 | 01.11 | 16.11 | 26.11 | Минфин России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| Приказы Минэкономразвития России |
| 15 (27) | О внесении изменений в совместный приказ Минэкономразвития России, Казначейства России от 10 августа 2012 г. № 506/13н "Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)" (в части установления порядка регистрации бюджетных учреждений) (подпункт "а" пункта 1 статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Ведомственный нормативный правовой акт | 01.03 | 15.03 | - | 25.03 | Федеральное казначейство Минфин России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 16 (30) | О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе" (часть 3 статьи 38, 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Ведомственный нормативный правовой акт | 31.04 | 15.05 | - | 26.05 | ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 17 (31) | Об установлении единых требований к функционированию электронных площадок (часть 12 статьи 44, часть 4 статьи 59 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Ведомственный нормативный правовой акт | 20.05 | 10.06 | - | 26.06 | Минкомсвязь России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 18 (32) | Об установлении порядка формирования идентификационного кода закупки, в том числе его состава и структуры в зависимости от целей применения (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Ведомственный нормативный правовой акт | 15.10 | 10.11 | - | 25.11 | Минфин России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| Доклады в Правительство Российской Федерации |
| 19 (33) | Предложения по централизации закупок для обеспечения федеральных нужд (части 1, 2, 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.05 | 01.06 | - | 26.06 | Минфин России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 20 (34) | Предложения об установлении для отдельных видов (групп) товаров, работ и услуг исчерпывающего перечня источников информации, которые могут быть использованы для целей определения начальной (максимальной) цены контракта (часть 19 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.05 | 01.06 | - | 26.06 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития контрактной системы |
| 21 (35) | Предложения об определении сфер деятельности, в которых при осуществлении закупок товаров, работ и услуг устанавливаются порядки определения начальных (максимальных) цен контрактов (цен контрактов), а также об определении федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных устанавливать такие порядки (часть 22 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.05 | 01.06 | - | 26.06 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития контрактной системы |
| 22 (36) | Предложения об установлении типовых условий контракта, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (часть 7 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.06 | 01.07 | - | 28.07 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент инновационного развития |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 23 (37) | Предложения об определении особенностей описания отдельных видов объектов закупок (часть 5 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.07 | 01.08 | - | 27.08 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития контрактной системы |
| 24 (38) | Предложения о требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой конкурсной документации (часть 4 статьи 48 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.07 | 01.08 | - | 27.08 | Минфин России ФАС России Рособоронзаказ | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 25 (39) | Об установлении особенностей прекращения функционирования ранее прошедших отбор электронных площадок, в том числе в части возврата участникам закупок денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах (часть 10 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.08 | 01.09 | - | 26.09 | ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 26 (40) | Предложения об установлении случаев, в которых могут быть определены особенности осуществления конкретной закупки, в том числе установлен способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также дополнительные условия исполнения контракта, не связанные с его применением (часть 1 статьи 111 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.08 | 01.09 | - | 26.09 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития контрактной системы |
| 27 (41) | Предложения об установлении случаев обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (часть 4 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 01.09 | 01.10 | - | 28.10 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития контрактной системы |

--------------------------------

<1> Нумерация в соответствии с планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год (поручение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1266).

<2> Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения www.regulatio№.gov.ru.

<3> Нормативные правовые акты, при разработке проектов которых может потребоваться принятие решения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия с учетом соблюдения сроков, необходимых для ее проведения.

# Приложение № 2

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД,

ПО КОТОРЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕМ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. № ДМ-П13-1266

| № п/п (№) <1> | Наименование (содержание) проекта акта (документа) | Вид документа (проект) | Срок направления головному исполнителю предложений Минэкономразвития России (срок исполнения поручения головным исполнителем) | Федеральный орган исполнительной власти, являющийся головным исполнителем поручения, а также иные соисполнители | Исполнители в Минэкономразвития России |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акты Правительства Российской Федерации |
| 1 (10) <2> | О порядке осуществления закупок работ по охране, защите, воспроизводству лесов (подпункт "б" пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 27.03.2014 (30.04.2014) | Минприроды России Минэкономразвития России Минфин России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Департамент недвижимости |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 2 (12) <2> | Об установлении порядка осуществления банковского сопровождения контрактов, в том числе требований к банкам и порядку их отбора, условий договоров, заключаемых с банком, требований к содержанию формируемых банком отчетов, а также об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных нужд (части 1 и 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.04.2014 (31.05.2014) | Минфин России Минэкономразвития России ФАС России с участием Банка России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 3 (13) <2> | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 901 "О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, и требованиях к условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок" (пункт 16 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.04.2014 (31.05.2014) | Минфин России Минэкономразвития России ФАС России с участием Банка России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 4 (14) | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (пункт 17 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.04.2014 (31.05.2014) | Минфин России Минэкономразвития России Минкомсвязь России ФАС России с участием Банка России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 5 (15) <2> | Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения и общих требований к отдельным видам товаров, работ и услуг (части 3, 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 11.04.2014 (31.05.2014) | Минфин России Минэкономразвития России ФАС России Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 6 (16) | О порядке ведения реестра договоров, заключенных отдельными видами юридических лиц по результатам закупки (пункт 5 статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ), статья 4.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 27.04.2014 (30.06.2014) | Минфин России Минэкономразвития России Минкомсвязь России ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 7 (20) <2> | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092 "О порядке осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере" (пункт 40 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Постановление Правительства Российской Федерации | 27.04.2014 (30.06.2014) | Минфин России Минэкономразвития России ФАС России Рособоронзаказ | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| Ведомственные нормативные правовые акты |
| 8 (28) | Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (пункт 40 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Ведомственный нормативный правовой акт | 12.03.2014 (31.03.2014) | Росфиннадзор Минфин России Минэкономразвития России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| 9 (29) | Об утверждении порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг до ввода в эксплуатацию единой информационной системы (пункт 45 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) | Ведомственный нормативный правовой акт | 27.03.2014 (30.04.2014) | Федеральное казначейство Минфин России Минэкономразвития России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Правовой департамент |
| Доклады в Правительство Российской Федерации |
| 10 (42) | Предложения об утверждении перечня товаров, работ, услуг, которые включаются в государственный оборонный заказ и при осуществлении закупок которых поставщики (подрядчики, исполнители) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не вправе отказаться от заключения контракта (часть 1 статьи 110 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) | Доклад | 27.06.2014 (31.10.2014). | Рособоронзаказ Минпромторг России Минэкономразвития России Росрезерв ФАС России | Департамент развития контрактной системы |
|  |  |  |  |  | Департамент развития секторов экономики |

--------------------------------

<1> Нумерация в соответствии с планом мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год (поручение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1266).

<2> Нормативные правовые акты, при разработке проектов которых может потребоваться принятие решения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия с учетом соблюдения сроков, необходимых для ее проведения.